MATRIZ DE RISCOS - MODELO

ANEXO 1A - MATRIZ DE RISCOS EXEMPLO

| Tipo de risco | Descrição |  |  |  |  | Materialização |  | Mitigação |  |  |  |  | Alocação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto | Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custo. |  |  |  |  | Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços. |  | Contratação integrada – responsabilidade da solução de engenharia do contratado; Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos; Contratação de seguro performance; Fornecimento dos elementos de projeto. Remuneração do risco |  |  |  |  | Contratado Seguradora |
| Desapropriação/ realocação | Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento; |  |  |  |  | Atraso cronograma. Aumento no custo | no | Administração deve fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação. Estimar o custo da desapropriação e relocação, incluindo |  |  |  |  | Atos de levantamento, indenização |
|  | Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas. |  |  |  |  |  |  | indenizações. Publicidade. Possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, |  |  |  |  | e demais executórios da expropriação são |
|  |  |  |  |  |  |  |  | reequilíbrio. |  |  |  |  | de |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | responsabilidade |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | da administração. |
| Construção/ | Risco | de | ocorrerem | eventos | na | Atraso | no | Contratação | Integrada. | Seguro | risco | de | Contratado |

| Montagem/ | construção que impeçam o | cronograma | engenharia. Condições de habilitação | Seguradora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantação | cumprimento do prazo ou que aumentem os custos. | Aumento nos custos |  |  |
| Risco Geológico | Risco de haver acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista. | Atraso no cronograma Aumento dos custos | Contratação Integrada. Remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa. Seguro risco de engenharia. | Contratado Seguradora |
| Risco Geotécnico | Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes (maior abatimento, por exemplo); Aumento do comprimento ou volume nas fundações. | Atraso na construção Aumento do custo | Contratação Integrada. Remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa. Seguro risco de engenharia. | Contratado Seguradora |
| Licença ambiental /riscos ambientais | Risco de não obtenção das licenças, quando do vencimento ou licenças de | Atraso no início das obras Atraso no | Administração, por meio do gerenciamento ambiental deve prover todos os estudos, estimando custos. | Administração arca com licenças e custos das |
|  | canteiro e jazidas. Necessidade de | cronograma | Supervisora deve ter o poder de notificar | medidas |
|  | complementação de estudos. | Aumento dos custos | construtora e paralisar serviços | ambientais. Passivo físico por conta da |
|  |  |  |  | Construtora. Custos |
|  |  |  |  | com autuações de |
|  |  |  |  | responsabilidade |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | da construtora serão por arcados | ela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco da interrupção do tráfego /Interferência em obra de duplicação | Descontinuidade da prestação do serviço ao usuário. Perda de produtividade. | Interrupção de pista Aumento do prazo de execução e custo |  | Contratado deverá propor plano de ataque da obra e simular condições operacionais. Contratação integrada |  |  |  |  |  | Contratado Seguradora |  |
|  |  |  |  | Remuneração | do | risco. | Seguro | risco | de |  |  |
|  |  |  |  | engenharia. |  |  |  |  |  |  |  |
| Modificações das especificações de serviço | Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo. | Aumento custos | no prazo e | Reequilíbrio econômico-financeiro aditivo contratual (excepcional) |  |  |  |  |  | Administração |  |
| Patrimônio histórico, artístico e cultural | Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural. | Aumento do prazo Aumento no custo |  | Administração, por meio do gerenciamento ambiental, deve avaliar áreas de relevância |  |  |  |  |  | Administração arca com o custo dos aditivos de valor devido à |  |
|  |  |  |  | arqueológica, tornando público o |  |  |  |  |  | prazo |  |
|  |  |  |  | estudo. |  |  |  |  |  | (reajustamento) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Custo | de |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transportes devido |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | à exploração | de |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | novas áreas fontes |  |

|  |  |  |  | serão arcados pelo Contratado. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade. | Retrabalhos Aumento de prazo Aumento de custo | Contratação integrada Seguro de performance Seguro risco de engenharia | Contratada Seguradora. |
| Interferências com concessionárias | Interrupção na prestação dos serviços públicos. Relocação de equipamentos fora das normas. | Retrabalho Atraso no cronograma Aumento dos custos | Contratação integrada. Cadastro por parte das construtoras Seguro performance. Remuneração dos riscos | Contratada Seguradora |
| Inflação/ flutuação de câmbio | Diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa | Aumento do custo | Reajustamento Reequilíbrio econômico | A flutuação do câmbio, no caso |
| Aumento de insumos desproporcionais |  |  | financeiro | de insumos, aumento do preço |
|  |  |  |  | desarrazoado do |
|  |  |  |  | insumo podem |
|  |  |  |  | gerar reequilíbrio, |
|  |  |  |  | desde que |
|  |  |  |  | atestado por meio |
|  |  |  |  | de notas fiscais, |
|  |  |  |  | análise que |

|  |  |  |  |  |  |  | englobará o contrato como um todo. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco dos títulos | Inexistência | de | áreas | Aumento de custo |  | Contratação integrada | Pagamento | de |
| minerários | desbloqueadas de Exploração |  |  | Atraso | no | Remuneração do risco | royalties caberá, |  |
|  |  |  |  | cronograma |  |  | nesse caso, | à |
|  |  |  |  |  |  |  | contratada |  |
| Caso fortuito ou força maior | Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, perdas de cimbramentos |  |  | Aumento do custo Atraso no cronograma |  | Seguro risco de engenharia Remuneração do risco | Contratada Seguradora |  |

ANEXO 1B - EXEMPLOS DE RISCOS ASSOCIADOS ÀS FAMÍLIAS DE SERVIÇO

| Família de Serviço | Item de Serviço | Materialização | Alocação |
| --- | --- | --- | --- |
| Terraplenagem | Limpeza e desmatamento | Acréscimo de volume de material de limpeza, com adicional de carga, transporte e disposição. | Contratado Seguradora |
|  | Solos inservíveis | Acréscimo ou redução de volume previsto em Anteprojeto, e o decorrente ajuste de transporte e reposição de material qualificado. | Contratado Seguradora |
|  | Material de jazida | Mudança da origem de material, ou acréscimo do número de fontes. | Contratado Seguradora |
|  | Perda de serviços | Refazimento de serviços conclusos e/ou bloqueados, perdidos por questões climáticas. | Contratado Seguradora |
| Drenagem e Obras-de-Arte Correntes | Elementos de drenagem e OAC – quantidade | Acréscimo no quantitativo de elementos de drenagem previsto no Anteprojeto, para adequar às condições de campo encontrada. | Contratado Seguradora |
|  | Elementos de drenagem e OAC – método executivo | Adequação dos métodos construtivos, visando otimizar execução das obras. | Contratado Seguradora |
| Pavimentação | Jazida/Pedreira | Mudança da origem (indicada) dos materiais, ou acréscimo do número de fontes. | Contratado Seguradora |
|  | Camadas granulares | Acréscimo de espessuras das camadas, para adequar ao número N mínimo de Anteprojeto, em função do tráfego atualizado. | Contratado Seguradora |
|  | Capas de rolamento | Acréscimo de espessuras das camadas, para adequar ao número N mínimo de Anteprojeto, em função do tráfego atualizado, e atendendo a vida útil contratada. | Contratado Seguradora |
|  | Desvios de tráfego | Custos adicionais para manutenção e operação de desvios de tráfego. | Contratado Seguradora |
| Sinalização | Sinalização definitiva | Adequar quantitativo, para atender ao Anteprojeto e às normas de trânsito. | Contratado Seguradora |
|  | Sinalização provisória – fase de obras | Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra. | Contratado Seguradora |
| Obras Complementares | Barreiras rígidas e defensas | Acréscimo de quantitativos para pontos críticos, não identificados no Anteprojeto. | Contratado Seguradora |
|  | Cercas | Acréscimo de quantitativos para pontos de provável ocupação das margens, não | Contratado Seguradora |

|  |  | previsto em Anteprojeto. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Interferências | Linhas de energia, redes de telecomunicações e saneamento – remanejamento | Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital, seus Anexos e no Critério de Pagamento. | Administração |
|  | Linhas de energia, redes de telecomunicações e saneamento – interferência executiva | Alterar sequência construtiva, devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências. | Contratado Seguradora |
| Obras-de-Arte Especiais | Infraestrutura | Aumento de volume/comprimento das fundações, por ocasião das peculiaridades encontradas em campo, que divirjam do Anteprojeto. | Contratado Seguradora |
|  | Outros elementos de OAE | Ajuste nos métodos construtivos, e/ou insumos e serviços. | Contratado Seguradora |
| Túneis | Geologia | Classificação geológico- geotécnica diferente daquela prevista em Anteprojeto. | Contratado Seguradora |
|  | Hidrogeologia | Lençol freático em condições diversas daquelas apresentadas no Anteprojeto. | Contratado Seguradora |
| Meio ambiente e paisagismo | Condicionantes ambientais - empreendimento | Cumprimento das condicionantes ambientais da Licença Ambiental de Instalação, para implantação do empreendimento. | Administração |
|  | Condicionantes ambientais – áreas de apoio | Necessidade de obtenção das licenças de instalação das áreas de apoio e captação de água. | Contratado Seguradora |
|  | Revestimento vegetal | Acréscimo de área tratada com revestimento vegetal, ou mudança de processo construtivo e/ou insumos aplicados. | Contratado Seguradora |
| Desapropriação | Número de desapropriações | Aumento do número de áreas a serem desapropriadas. | Administração |
|  | Influência na execução do processo | Eventual atraso de cronograma executivo sem causa dada pela contratada. | Administração |
| Demais serviços | Ajuste de escopo | Adequação no escopo da contratação | Administração: Mediante interesse Administrativo, a Administração irá propor ao Contratado a execução dos serviços, tomando por base valores do SICRO e desconto da proposta |